## Hoja 1
ID del Riesgo | Titulo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Responsable | Estrategia | Estado | Fecha de revisión
IR001 | Estandarización de CSV erronea | Operativo | Media | Bajo | Bajo | MARTIN ANDRES LAZCANO CARRENO | Evitar | Cerrado | 2024-10-23
IR002 | Perdida de conexión temporal con la base de datos durante puenteo | Tecnología | Baja | Medio | Medio | MARTIN ANDRES LAZCANO CARRENO | Aceptar | Cerrado | 2024-10-23
IR003 | Falta de experiencia en el equipo de trabajo | Recursos Humanos | Alta | Bajo | Bajo | VICENTE ADONIS CORRALES MOYA | Aceptar | Cerrado | 2024-10-27
IR004 | Problemas de rendimiento ante gran volumen de datos | Tecnología | Media | Bajo | Medio | mart.lazcano@duocuc.cl | Mitigar | Cerrado
IR005 | Reducción de tiempos en procesos | Operativo | Alta | Alto | Alto | mart.lazcano@duocuc.cl | Explotar | Cerrado
IR006 | Liberación temprana de empleados | Recursos Humanos | Media | Bajo | Bajo | VICENTE ADONIS CORRALES MOYA | Explotar | Cerrado