## Hoja 1
Id Prueba | Tarea | Estado | Propietario | Fase | Metrica | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Notas
A_CP001 | Validación de alineamiento con los objetivos del negocio | Completada | MARTIN ANDRES LAZCANO CARRENO | El mismo día | Porcentaje de cumplimiento de objetivos | 90% de alineación | 92% | Reducción del tiempo manual en 70% y mejora en precisión en 85%.
A_CP002 | Revisar cumplimiento general del proyecto | Completada | vi.corrales@duocuc.cl | El mismo día | Porcentaje de cumplimiento de objetivos | 85% de cumplimiento | 90% | N/A
A_CP003 | Revisar cumplimientos especificos del proyecto | Completada | br.bravol@duocuc.cl | El mismo día | Porcentaje de cumplimiento de objetivos | 95% de cumplimiento | 98% | N/A
A_CP004 | Alineamiento con los "Requerimientos" del solicitante | Completada | br.bravol@duocuc.cl | Tras el evento | Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos | 90% | 98% | N/A
A_CP005 | Pruebas de unidad (funciones y subprocesos) | Completada | br.bravol@duocuc.cl | El mismo día | Porcentaje de funciones que pasaron las pruebas | 95% de éxito | 93% | 7% de subprocesos requirieron ajustes menores.
A_CP006 | Funcion compara nombre iguales | Completada | MARTIN ANDRES LAZCANO CARRENO | El mismo día | Porcentaje de similitud | 100% de similitud | 100% | N/A
A_CP007 | Compara de manera efectiva nombre similares (omitiendo acentuación) | Completada | MARTIN ANDRES LAZCANO CARRENO | El mismo día | Porcentaje de similitud | 85% de similitud | 97% | N/A
A_CP008 | Contrastare con registros similares | Completada | MARTIN ANDRES LAZCANO CARRENO | El mismo día | Porcentaje de similitud | 75% de similitud | 80% | Porcentaje razonable para dar coincidencias o sugerencias de similitud
A_CP009 | Validación de manejo de valores nulos | Completada | br.bravol@duocuc.cl | El mismo día | Porcentaje de manejo de errores | 85% | 99% | N/A
A_CP010 | Generación de gráficos en informes | Bloqueada | br.bravol@duocuc.cl | Tras el evento | Porcentaje de generación de gráficos | 90% | 10% | Por errores de compatibilidad no se logra objetivo
A_CP011 | Generación de gráficos temporales | Bloqueada | br.bravol@duocuc.cl | Tras el evento | Porcentaje de generación de gráficos | 90% | 10% | Por errores de compatibilidad no se logra objetivo
A_CP012 | Validación de formato CSV | Completada | MARTIN ANDRES LAZCANO CARRENO | El mismo día | Porcentaje de filas válidas | 75% | 100% | N/A
A_CP013 | Validación de columnas requeridas en CSV | Completada | MARTIN ANDRES LAZCANO CARRENO | El mismo día | Porcentaje de validación de columnas | 75% | 100% | N/A
A_CP014 | Verificación de coincidencias exactas | Completada | br.bravol@duocuc.cl | El mismo día | Porcentaje de coincidencias exactas | 95% | 100% | N/A
A_CP015 | Detección de coincidencias parciales | Completada | MARTIN ANDRES LAZCANO CARRENO | El mismo día | Porcentaje de coincidencias parciales | 90% | 95% | N/A
A_CP016 | Manejo de registros nuevos en CSV | Completada | MARTIN ANDRES LAZCANO CARRENO | El mismo día | Porcentaje de registros nuevos | 85% | 90% | N/A
A_CP017 | Generación de informe con similitudes | Completada | MARTIN ANDRES LAZCANO CARRENO | El mismo día | Porcentaje de generación del informe | 100% | 100% | N/A
A_CP018 | Validación de campos obligatorios | Completada | br.bravol@duocuc.cl | El mismo día | Porcentaje de registros con campos válidos | 80% | 95% | N/A
A_CP019 | Reporte de nuevos registros no coincidentes | Completada | MARTIN ANDRES LAZCANO CARRENO | Tras el evento | Porcentaje de nuevos registros reportados | 100% de registros nuevos incluidos | 98% | N/A
A_CP020 | Pruebas de rendimiento (tiempo de respuesta) | Completada | br.bravol@duocuc.cl | El mismo día | Tiempo promedio de respuesta por registro | 5 segundos | 0.5 seg | Cumple con el estándar establecido.
A_CP021 | Pruebas de regresión (soporte a cambios) | Completada | br.bravol@duocuc.cl | El mismo día | Porcentaje de funcionalidad intacta tras cambios | 98% de funcionalidad intacta | 96% | Errores corregidos rápidamente tras pruebas.
A_CP022 | Pruebas de integración (comunicación entre sistemas) | Completada | vi.corrales@duocuc.cl | El mismo día | Tasa de éxito en el intercambio de datos | 100% de éxito | 99% | Demoras en la sincronización de un sistema externo.
A_CP023 | Validación del tiempo de procesamiento | Completada | MARTIN ANDRES LAZCANO CARRENO | Tras el evento | Tiempo total de ejecución | Procesamiento menor a 2 minutos | 1 min | N/A
A_CP024 | Validación de campos opcionales | Completada | br.bravol@duocuc.cl | El mismo día | Porcentaje de campos opcionales | 90% de cumplimiento | 95% | Cumple estandar
A_CP025 | Pruebas de consistencia de datos | Completada | MARTIN ANDRES LAZCANO CARRENO | El mismo día | Porcentaje de registros consistentes | 90% de cumplimiento | 99% | N/A
A_CP026 | Validación de caracteres especiales | Completada | br.bravol@duocuc.cl | El mismo día | Porcentaje de registros válidos | 80% | 95% | N/A
A_CP027 | Generación de logs de auditoría | Completada | br.bravol@duocuc.cl | Tras el evento | Porcentaje de eventos registrados | 95% | 100% | N/A
A_CP028 | Manejo de errores inesperados | Completada | MARTIN ANDRES LAZCANO CARRENO | El mismo día | Porcentaje de errores manejados | 90% | 98% | N/A
A_CP029 | Pruebas de carga con datos masivos | Completada | br.bravol@duocuc.cl | El mismo día | Tiempo promedio de procesamiento | 5 min | 1 min | N/A
A_CP030 | Validación de integridad de bases de datos | Completada | br.bravol@duocuc.cl | El mismo día | Porcentaje de integridad | 90% | 95% | N/A
A_CP031 | Generación de reportes resumidos | Completada | MARTIN ANDRES LAZCANO CARRENO | El mismo día | Porcentaje de reportes generados | 90% | 95% | N/A
A_CP032 | Validar la carga del formulario con datos válidos | Completada | br.bravol@duocuc.cl | El mismo día | Tasa de éxito en la carga | 95% | 100% | N/A
A_CP033 | Validar manejo de archivo vacío | Completada | br.bravol@duocuc.cl | El mismo día | Tasa de manejo de errores | 95% | 100% | N/A
A_CP034 | Verificar columnas requeridas en CSV | Completada | br.bravol@duocuc.cl | El mismo día | Tasa de validación de estructura | 95% | 98% | N/A
A_CP035 | Comparar registros entre archivo y base de datos | Completada | br.bravol@duocuc.cl | El mismo día | Porcentaje de similitud | 95% | 100% | N/A
A_CP036 | Validar integración de doctores y especialidades | Completada | br.bravol@duocuc.cl | El mismo día | Tasa de integración | 90% | 100% | N/A
A_CP037 | Validar la interfaz de usuario en el formulario | Completada | br.bravol@duocuc.cl | El mismo día | Satisfacción del usuario | 90% | 99% | N/A